## Hoja1
Cronograma de Actividades
Proyecto: Piedra, papel o tijera
Responsable: Lenin Cubero
Fecha de inicio: (12/01/2025)
Fecha de finalización: (26/02/2025)
Tabla de Actividades
N° | Actividad | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Estado
1 | Creacion del diagrama de caso | Lenin Cubero | 2025-01-16 | 2025-01-19 | se presenta la tarea autonoma 1
2 | Creacion del diagrama de flujo | Lenin Cubero | 2025-01-25 | 2025-01-26 | se presenta la tarea autonoma 2
3 | Instalación de python y visual code | Lenin Cubero | 2025-02-02 | 2025-02-10 | se realiza la prueba de hola mundo
4 | Se realiza el codigo base solo usando los ingresos por pantalla y funciones if | Lenin Cubero | 2025-02-11 | 2025-02-15 | se realiza pruebas basicas del esquelo del juego
5 | se agrega ciclos repetitivos | Lenin Cubero | 2025-02-16 | 2025-02-18 | se agrega ciclos repetitivos para el ingreso por teclado y la repeticion para hacer un dos de 3
6 | Se agrega la lista que contendra las opciones piedra, papel y tijera | Lenin Cubero | 2025-02-16 | 2025-02-18 | se agrega a la para para llevar mejor los ciclos de ingresos
7 | Se realiaza la funcion | Lenin Cubero | 2025-02-16 | 2025-02-18 | se agrego a la par y se presento el proyecto en github